## Lista de tareas pendientes
2019
LISTA DE TAREAS PENDIENTES
Tarea | Prioridad | Horas | Dificultad | Estado | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Porcentaje completado | ¿Finalizada o vencida? | Notas
Documentación | Alta | 4 | Alta | En curso | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 25% | -1 | Reorganizar otra vez la documentacion
Organización | Alta | 3 | Alta | Completada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 50% | -1 | Organizando la documentacion para tener las tareas concretas
Busqueda Previa de informacion | Normal | 1 | Normal | Completada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 50% | -1 | Se ha hecho busqueda localStorage
Analisis Requisitos | Normal | 2 | Normal | Completada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 100% | 1 | Se ha encontrado los requisitos que debia tener
Creacion de repositorio | Baja | 0.15 | Baja | Completada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 100% | 1 | Se crea un repositorio para la creacion de git
Busqueda de cuestionario | Normal | 1 | Normal | En curso | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 25% | -1 | Se busca un cuestionario HTML, CSS,JS
Estructura HTML index | Baja | 0.3 | Baja | Completada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 100% | 1 | Se finaliza el index con responsive con su inicion
Realizar pruebas localStorage | Normal | 1 | Normal | Completada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 100% | 1
Realizar pruebas Json | Alta | 2 | Alta | No iniciada | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 0% | -1
Desarrollo de la pagina | Alta | 5 | Alta | En curso | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 25% | -1 | xº
Testing | Alta | 1 | Alta | No iniciada | 2019-11-05 | 2019-11-10 |  | -1